Приложение 1

к приказу МБОУ БООШ №13 от 23.08.2018  №_258__

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего   образования  в  МБОУ  БООШ №13

в 2018-2019 году

| № п/п | # Мероприятия | ## Сроки | ## Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Анализ проведения ГИА-9 в 2018 году |  |  |  |
| 1. | # Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) образования в 2018 году на территории Егорлыкского района | ## июль - август ## 2018 года | ## Клименко Г.А. |
| 2. | # Обсуждение полученных результатов ГИА в 2018 году на заседании методического совета, МО, педагогического совета | ## август ## 2018 года | ## Клименко Г.А., руководители МО |
| ## Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | # Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений | ## в течение ## 2018-2019 учебного года | ## Клименко Г.А., руководители МО |
| 2. | # Организация проведения индивидуально-групповых занятий для обучающихся | ## в течение ## 2018-2019 учебного года | ## Учителя-предметники |
| 3. | # Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам | ## в течение ## 2018-2019 учебного года | ## Клименко Г.А. |
| ## Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2019 году на территории Егорлыкского района Оформление школьной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными, региональными нормативными правовыми актами | в течение 2018-2019 учебного года | Клименко Г.А. |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для: - организаторов ППЭ; - общественных наблюдателей | Второе полугодие 2018-2019 учебного года | Клименко Г.А. |
| 2. | Участие в вебинарах, онлайн консультациях, семинарах, совещаниях по вопросу подготовки к ГИА | в течение 2018-2019 учебного года | Клименко Г.А., Руководители МО |
| Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС) | в течение 2018-2019 учебного года | Клименко Г.А. |
| 2. | Прием заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей | в течение 2018-2019 учебного года | Клименко Г.А. |
| 3. | Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественностью, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2019 году | в течение 2018-2019 учебного года | Клименко Г.А. |
| 4. | Проведение семинаров-консультаций для педагогов, испытывающих затруднения при подготовке обучающихся к ГИА, на уровне школьных методических объединений | ежемесячно | Руководители МО |
| 5. | Участие педагогов ОУ в проводимых вебинарах, семинарах, конференциях посвященных экзаменационной кампании в 2019 году. | в течение 2018-2019 учебного года | Администрация ОУ |
| 6. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА. | в течение 2018-2019 учебного года | Администрация ОУ, Кл. руководитель 9 класса |
|  | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей). | в течение 2018-2019 учебного года | Клименко Г.А. |
| 2. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА, на официальном сайте МБОУ БООШ №13 | в течение 2018-2019 учебного года | Клименко Г.А. |
| 3. | Проведение пробных экзаменов в 9-ом классе ОУ, апробация организационно-технологического обеспечения проведения ГИА | по графику | Клименко Г.А. |
| 4. | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе о правах и обязанностях участников ГИА | круглогодично | Клименко Г.А. |
| Контроль организации и проведения ГИА |  |  |  |
| 1. | Контроль организации и проведения информационно- разъяснительной работы ОУ по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течение 2018-2019 учебного года | Клименко Г.А. |
| 2. | Мониторинг стендов в классных комнатах по вопросам размещения информации для участников ГИА | декабрь 2018 года, апрель 2019 года | Клименко Г.А. |
| 3. | Обеспечение уничтожения в установленном порядке экзаменационных материалов ГИА-9 | до 01 марта 2019 года | Клименко Г.А. |